## Sheet1
Days | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25
total hours | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Planned Tasks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20
completed tasks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20
howrs remaining(total-hors worked) | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12.5 | 10.5 | 8.25 | 5 | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0