## Sheet1
Days | 2022-03-05 | 2022-03-06 | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25
total hours | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
Planned Tasks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20
completed tasks | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20
howrs remaining(total-hors worked) | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 | 16 | 16 | 16 | 13 | 12.5 | 10.5 | 8.25 | 5 | 4.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0
Predicted Days | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06
complete in days | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12
predicted points left | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 | 11 | 9 | 7 | 4 | 0
actual points left | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0